## イベントとドキュメント
プロジェクト期間中に作成・変更される主なドキュメント一覧
・○印がなくても、参照されたり修正される場合がある
・◎印は、この研修で特に重点的に取り扱う文書。
・「所有者」は便宜的なもので、チーム全員で取り組む必要がある。
PO…プロダクト・オーナー SM…スクラム・マスター |  | プロジェクト 計画 ミーティング | スプリント 計画 ミーティング （１部） | スプリント 計画 ミーティング （２部） | デイリー スクラム （開発作業） | スプリント レビュー | レトロス ペクト
文書名 | ↓主な所有者→ | PO | PO | 開発チーム | SM | PO | SM
| 期間→ | 数日 | 計２時間 |  | 約10分 | １時間 | １時間
スクラム・ガイダンス | SM | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
プロジェクト・ビジョン | PO | ○
リリース計画 | PO | ○
エピック | PO | ◎
プロダクト・バックログ | PO | ○ | ◎ |  |  | ◎
スプリント・バックログ | 開発チーム |  |  | ◎ | ○
問題点（妨害）リスト | SM |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
リスク一覧 | PO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
バーンダウン・チャート | PO |  |  | ○ | ○ | ○
変更の要請 | PO |  | ○ |  | ○ | ○
（KPT) | 開発チーム | [5 empty] | ◎

## エピック(例)
エピック（ユーザーストーリーとして記述する例）
No. | エピック | ストーリー | 備考
1 | 要件定義書 | 主文書、機能一覧、非機能一覧、予算の概算見積もり。 |  | この２つは、機能ではなく、提出文書。
2 | 基本設計書 | 主文書、機能一覧、非機能一覧、業務フロー、画面設計、スケジュール（ガントチャート）を網羅する。
3 | 見積書 作成機能 | 今まで担当者ごとにまちまちだったので、社内で使用する見積書のフォーマットを統一したい。 |  | この３つは、システムの機能として実現するもの。 要件定義や基本設計の機能一覧が 確定しないと、これらも確定しない。 さらに、スプリントごとに見直す必要がある。
4 | 見積書 検索機能 | 見積書の検索を担当者別と顧客別と日付順のものと３種類作成したい。
5 | 請求書 作成機能 | 今まで請求書は紙の見積書を見ながら作成していた。そこで見積書にもとづいて請求書を自動発行したい。
6 | ユーザーマニュアル | ３機能（見積書の作成機能と検索機能、そして請求書の作成機能）の使い方をまとめる。 |  | これも、機能ではなく、提出文書。 ただし、要件定義または基本設計 が確定しないと、この部分も確定しない。

## エピック
エピック（ユーザーストーリーとして記述する例）
No. | エピック | ストーリー | 備考

## プロダクト バックログ(例)
プロダクトバックログ（ユーザーストーリーとして記述する例）
（基本設計までは、「機能一覧表」のほうを使用します） | [5 empty] | 実工数は、作業完了時に記入する。
PBI No. | エピック | ストーリー | デモ手順 （完了の定義・ 承認基準） | 工数見積 （ポイント） | 優先 順位 | 実工数 （分） | 備考
1 | 要件定義書 | 主文書の作成 | 「目的」「背景」「効果」「提供するサービス」「想定利用者」「制約」の6点が網羅されている。 | 2 | 1
2 |  | 機能一覧の作成 | 「見積書・請求書管理システム」の機能一覧が記載されている。 | 3 | 2
3 |  | 非機能一覧の作成 | 「見積書・請求書管理システム」の非機能一覧が記載されている。 分析の結果、非機能が存在しない場合は、その旨を記載し、割愛することはしない。 | 1 | 5
4 |  | 概算予算作成 | （省略） | 1 | 3
5 |  | 受け入れテスト仕様書の作成 | （省略） | 1 | 4
6 | 基本設計書 | 主文書の作成 | 要件定義書の主文書を転記したものが記載されている。 | 1 | 6
7 |  | 機能一覧の作成 | 要件定義書の機能一覧表をさらに具体化したものが記載されている。 | 2 | 7
8 |  | 非機能一覧の作成 | 要件定義書の非機能一覧表をさらに具体化したものが記載されている。 要件定義書に非機能一覧が存在しない場合は、その旨を記載する。 | 1 | 12
9 |  | 業務フロー図の作成 | 業務の流れが漏れなく、正しい順序で記載されている。 | 3 | 8
10 |  | 画面設計書の作成 | （省略） | 5 | 9
11 |  | 納品までのスケジュールの作成 | （省略） | 3 | 10
12 |  | システムテスト仕様書の作成 | （省略） | 1 | 11
13 | 見積書 「作成」機能 | 今まで担当者ごとにまちまちだったので、社内で使用する見積書のフォーマットを統一したい。 | ボタンをクリックしたら、日付・顧客名・商品明細等を入力するフォームが開く。入力後「発行」ボタンをクリックすると見積書が発行される。 | 3 | 13
14 |  | （省略） | （省略） | 2 | 15
15 | 見積書 「検索」機能 | 日付順一覧の表示 | 見積書一覧が日付順で表示される。。 | 2 | 14
16 |  | 日付順－担当者別の一覧表示 | 見積書一覧はまず日付順で表示される。その画面の「担当者別」リストボックスでその担当者が作成したものが日付順で表示される。 | 1 | 16
17 |  | 日付順－顧客別別の一覧表示 | 見積書一覧はまず日付順で表示される。その画面の「顧客別」リストボックスでその顧客のものが日付順で表示される。 | 1 | 17
18 | 「請求書」 作成機能 | 今まで請求書は紙の見積書を見ながら作成していた。そこで見積書にもとづいて請求書を自動発行したい。 | 見積書画面の「請求書発行」ボタンをクリックすると見積書の内容がコピーされた請求書の編集画面が開く。 | 3 | 18
19 |  | （省略） | （省略） | 2 | 19
20 | ユーザーマニュアル | 見積書の作成機能と検索機能のユーザーマニュアル。 | （省略） | 5 | 20
21 |  | 請求書の作成機能のユーザーマニュアル。 | （省略） | 5 | 21

## プロダクト バックログ
プロダクトバックログ
実工数は、作業完了時に記入する。
No. | エピック | ストーリー | デモ手順 （完了の定義・ 承認基準） | 工数見積 （ポイント） | 優先 順位 | 実工数 （分） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## スプリントバックログ(例)
|  | 「見積工数」は、PBIのポイント数を転記する。 |  |  | 「Inprogress」と「Done」の間に「Review」や「Test」などを配置してもよい。
PBI No. | ストーリー | 見積 工数 | 担当 | ToDo | InProgress | Done | 予定工数 （分） | かかった工数 （分）
1 | 要件定義書の 主文書 | 2 | 沢田 |  |  | 表紙の作成 | 20 | 15
|  |  | 山本 |  | 主文書の作成 |  | 40
2 | 要件定義書の 機能一覧 | 3 | 斉藤 |  |  | 機能の洗い出し | 20 | 30
|  |  | 酒井 |  | 機能の洗い出し |  | 20
．．． | ．．．
10 | 基本設計書の 画面設計書 | 5 | 沢田 |  | 営業１課の現行フォーマットの調査 |  | 20
|  |  | 沢田 | 共通フォーマット形式１の作成 |  |  | 30
|  |  | 酒井 |  |  | 営業２課の現行フォーマットの調査 | 30 | 25
|  |  | 酒井 |  | 共通フォーマット形式２の作成 |  | 40
|  |  | ．．． | ．．．
11 | ．．．

## スプリントバックログ
|  | 「見積工数」は、PBIのポイント数を転記する。 |  |  | 「Inprogress」と「Done」の間に「Review」や「Test」などを配置してもよい。
PBI No. | ストーリー | 見積 工数 | 担当 | ToDo | InProgress | Done | 予定工数 （分） | かかった工数 （分）
1
2
3
4
5

## バーンダウンチャート(例)
バーンダウンチャート（演習用）
|  | 開始時点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目
| 総日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 残り日数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 見積ポイント合計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
1 | 作業数（ポイント） | 0 | 18 | 72 | 26 | 100 | 20 | 40
2 | 累積作業完了数 | 0 | 18 | 90 | 116 | 216 | 236 | 276
3 | 進捗残 | 300 | 282 | 210 | 184 | 84 | 64 | 24
4 | 理想の進捗 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0

## バーンダウンチャート
バーンダウンチャート（演習用）
|  | 使い方： | 背景が橙色の部分を入力する。背景が白のセルは自動計算される。
|  | 開始時点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目
| 総日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 残り日数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 見積ポイント合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←途中で増減してよい
1 | 作業数（ポイント） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←入力する場所
2 | 累積作業完了数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 進捗残 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 理想の進捗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 問題点リスト(例)
問題点・妨害項目 | 改善案 | 着手済 | 担当 | 完了 | 結果
ボタンAを押下したあとの処理が、基本設計書と直近の打ち合わせの議事録と異なる。 | 2月8日に担当者にTEL。 | ✔ | 林 | ✔ | 基本設計書が正しい。
森さんがインフルエンザで今週いっぱいお休み。 | 鈴木さんと青木さんが残業可。 残りは来週リスケジューリング。 | ✔ | 犬飼 | ✔ | 来週いっぱいで取り戻せる予定。
林のPCが故障した。 | 新規PCの購入。 | ✔ | 林
画面Bに表示する折れ線グラフの仕様理解が困難。 | 顧客の設計担当者にヒアリングする。
最近ミーティングの数が多く時間も長い。 | ミーティング内容の見直し。

## 問題点リスト
問題点・妨害項目 | 改善案 | 着手済 | 担当 | 完了 | 結果

## リスク一覧(例)
リスク | 可能性 （P） | 影響度 （I） | 評価 （P x I） | ランク
台風 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 低
インフルエンザ | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 中
WPFの知識不足 | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 高
客先担当者が不在がちである | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 中
．．． | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 低
リスク | 可能性 （P） | 影響度 （I） | 評価 （P x I） | ランク
WPFの知識不足 | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 高
インフルエンザ | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 中
客先担当者が不在がちである | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 中
台風 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 低
．．． | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 低

## リスク一覧
リスク | 可能性 （P） | 影響度 （I） | 評価 （P x I） | ランク
|  |  | 0 | 低
|  |  | 0 | 低
|  |  | 0 | 低
|  |  | 0 | 低
|  |  | 0 | 低

## KPT(例)
KPT(Keep, Problem, Try ケプト）の例
| Keep |  | Try
| デイリースクラムを9時から9:30に変更したこと。 | 沢田 | テストファーストの実践を、次回の計画ミーティングで再確認する。 | 沢田
| 全員のツールのバージョンを統一したこと。 | 酒井 | 新旧ツールの機能対照表を作る。 | 酒井
| ペアプログラミングは意外とよかった。 | 斉藤 | 深夜０時までの就寝を心掛ける。 | 斉藤
| バーンダウンチャートがWebで見られるようになった。 | 山本 | WPF Toolkitを試してみる。 | 山本
Problem
| テストされていないコードがコミットされ始めた。 | 沢田
| 新しいツールの機能がわからない。 | 酒井
| ワールドカップを見すぎて疲労気味。 | 斉藤
| WPFの折れ線グラフの表示機能が難しい。 | 山本

## KPT
第3スプリント
Keep | 名前 | Try | 名前
Problem | 名前